## Página1
Planilha de riscos
# | Riscos | Probabilidade | Impacto | Fator de risco | Ação | Como? | Prazo
1 | Perda de um integrante | Pouco Provável (1) | Média (2) | 2 | Aceitar
2 | Queimar o arduino | Pouco Provável (1) | Média (2) | 2 | Mitigar | Substituir o Arduíno por um reserva | Imediato
3 | Esquecer a senha do Azure | Pouco Provável (1) | Baixa (1) | 1 | Evitar | A senha está salva no trello | Imediato
4 | Perder arquivos | Pouco Provável (1) | Alta (3) | 3 | Evitar | Cópias de segurança (backup) | Imediato
5 | Atrasos nas entregas | Provável (2) | Alta (3) | 6 | Eliminar | Reuniões de alinhamento com tempo limite | Assim que possível
6 | Desentendimento entre o grupo | Pouco Provável (1) | Alta (3) | 3 | Eliminar | Com dialogo para que o projeto continue | Assim que possível
7 | Falta de comprometimento | Pouco Provável (1) | Alta (3) | 3 | Eliminar | Diálogo entre os integrantes | Assim que possível
8 | Má comunicação | Provável (2) | Alta (3) | 6 | Mitigar | Diálogo entre os integrantes | Assim que possível
9 | Falta de conhecimento das ferramentas | Pouco Provável (1) | Alta (3) | 3 | Mitigar | Compartilhar conhecimento entre os integrantes | Assim que possível
10 | Falta de produtividade | Pouco Provável (1) | Alta (3) | 3 | Mitigar | Reuniões de alinhamento com os entregáveis | Assim que possível