## Planilha1
Backlog do Projeto
RA | Nome
1192084 | Eduarda Alves
1192099 | Diogo Ivan
1192091 | Carina Di Domenico
1192027 | Welington Macena
1192079 | Raphael Bachega
1192107 | Caio Cesar
ID | Requisitos principais | Requisitos | Classificação | Tamanho | Ordem de execução | Sprint
RP1 | Fazer um documento com a justificativa do projeto | NF | Essencial | 5 | ✔ | 1ªSprint
RP2 | Fazer um documento com o contexto de negócios | NF | Essencial | 5 | ✔ | 1ªSprint
RP3 | Fazer um repositório do Github para o projeto | NF | Essencial | 3 | ✔ | 1ªSprint
RP4 | Fazer um desenho da solução | NF | Essencial | 3 | ✔ | 1ªSprint
RP5 | Fazer um simulador financeiro | NF | Essencial | 8 | Bachega | 1ªSprint
RP6 | Construir código no arduino. | NF | Essencial | 21 | ✔ | 1ªSprint
RP7 | Fazer planilha de riscos do projeto | NF | Essencial | 21 | ✔ | 2ªSprint
RP8 | Fazer o Banco de Dados no Azure | NF | Essencial | 21 | Caio | 2ªSprint
RP9 | Fazer o HLD e LLD do projeto | NF | Essencial | 21 | ✔ | 2ªSprint
RP10 | Ter uma Ferramenta de Gestão de Projeto | NF | Essencial | 3 | ✔ | 2ªSprint
RP11 | Fazer um Diagrama de Arquitetura Local (Arduíno) | NF | Essencial | 13 | ✔ | 2ªSprint
RP12 | Fazer uma Especificação do analytics | NF | Essencial | 21 | ✔ | 3ªSprint
RP13 | Ter uma Ferramenta Help Desk de Suporte ao Cliente | F | Essencial |  |  | 3ªSprint
RP14 | Fazer Manual de Instalação | NF | Essencial |  |  | 3ªSprint
RP15 | Planilha de Homologação | NF | Essencial |  |  | 3ªSprint
RP16 | Fazer Fluxograma do Processo de Atendimento do Suporte | NF | Essencial |  |  | 3ªSprint
RP17 | Teste integrado do Analytics | F | Essencial |  |  | 3ªSprint
RP18 | Teste Integrado da Solução de IoT | F | Essencial |  |  | 3ªSprint
RP18
ID | Requisitos do site |  | Classificação | Tamanho | Ordem de execução | Sprint
RS1 | Criar seção para login do usuário no site | NF | Essencial | 13 | ✔ | 2ªSprint
RS3 | Criar uma tela institucional deverá ter história da empresa | NF | Importante | 5 | ✔ | 2ªSprint
RS4 | Criar uma tela institucional deverá conter a missão da empresa | NF | Importante | 5 | ✔ | 2ªSprint
RS5 | Criar uma tela institucional deverá conter a visão da empresa | NF | Importante | 5 | ✔ | 2ªSprint
RS6 | Criar uma tela institucional deverá conter os valores da empresa | NF | Importante | 5 | ✔ | 2ªSprint
RS7 | Disponibilizar o contato da empresa no site | NF | Essencial | 3 | ✔ | 2ªSprint
RS8 | Fazer uma tela de contato onde possua email, telefone e redes sociais da empresa | F | Importante | 3 | ✔ | 2ªSprint
RS9 | Fazer a conexão entre seção de login com os dados coletados pelos sensores (Free) | NF | Essencial | 21 |  | 2ªSprint
RS10 | Fazer as recomendações feitas pela empresa de acordo com as particularidades de cada planta (Premium) | F | Importante | 21 |  | 3ªSprint
RS11 | Fazer um tela contendo grid com as informações em tempo real dos sensores | F | Essencial | 13 | ✔ | 2ªSprint
RS12 | Possibilitar que os usuários possam consultar os dados armazenados pelo sensor | F | Essencial | 8 | ✔ | 2ªSprint
RS13 | Fazer gráficos, métricas e estatisticas a partir dos dados coletados | F | Essencial | 21 | ✔ | 2ªSprint
RS14 | Fazer integração do banco no Azure com o site | NF | Essencial | 21 |  | 3ªSprint
RS15 | Cria Dashboard com gráficos dos dados coletados | F | Essencial |  |  | 3ªSprint
ID | Requisitos do banco de dados |  | Classificação | Tamanho | Ordem de execução | Sprint
RB1 | Configurar o banco de dados no Azure com tabelas sobre informações de clientes, produtos e plantas. | NF | Essencial | 8 | ✔ | 2ªSprint
RB2 | Fazer Modelagem Conceitual do Banco de Dados | NF |  |  |  | 2ªSprint
RB3 | Fazer integração do Arduíno com o Banco de Dados no Azure | F | Essencial | 13 |  | 3ªSprint
RB4 | Armazenar os dados capturados do Arduino no Banco de Dados | F | Essencial | 8 | ✔ | 2ªSprint
RB5 | Fazer Modelagem Lógica do Banco de Dados | NF | Essencial |  |  | 3ªSprint
RB6 | Fazer Dicionário de Dados | NF | Essencial |  |  | 3ªSprint
RB7 | Ter todas as Tabelas criadas do Azure | F | Essencial |  |  | 3ªSprint
ID | Requisitos Pendentes: | 2
RS9 | Fazer a conexão entre seção de login com os dados coletados pelos sensores (Free) | NF | Essencial | 21 | 3º Sprint | 3ªSprint
RB3 | Armazenar os dados capturados do Arduino no banco de dados | NF | Essencial | 8 | 3º Sprint | 3ªSprint

## Planilha2
Fazer um documento com a justificativa do projeto
Fazer um documento com o contexto de negócios | Simulação do código via Tinkercad
Fazer um repositório do Github para o projeto | Código estruturado na IDE do Arduino
Fazer um desenho da solução
Fazer um simulador financeiro
Fazer ser criado um site institucional do projeto
Fazer ser criado uma Planilha de Riscos do Projeto
Fazer ser feito o Banco de Dados no Azure
Fazer o HLD e LLD do projeto
Ter uma Ferramenta de Gestão de Projeto
Fazer um Diagrama de Arquitetura Local (Arduíno)
Fazer uma Especificação do analytics
Criar seção para login do usuário no site
Fazer página institucional da empresa
Tela institucional deverá ter história da empresa
Tela institucional deverá conter a missão da empresa
Tela institucional deverá conter a visão da empresa
Tela institucional deverá conter os valores da empresa
O site deverá conter uma tela de contato da empresa
Tela de contato deve conter email, telefone e redes sociais da empresa
Após o login o usuário será direcionado a uma página com os dados coletados pelos sensores
A tela de usuário conterá um grid com as informações em tempo real dos sensores
O usuário poderam consultar os dados armazenados pelo sensor
O site conterá gráficos, métricas e estatisticas a partir dos dados coletados
Fazer integração do banco no Azure com o site
Requisitos do banco de dados
O banco de dados configurado no Azure com tabelas sobre informações de clientes, produtos e plantas.
Fazer integração do Arduíno com o banco de dados no Azure