## Planilha1
Sprint Backlog - Data Final(21/10)
RA | Nome
1192084 | Eduarda Alves
1192099 | Diogo Ivan
1192091 | Carina Di Domenico
1192027 | Welington Macena
1192079 | Raphael Bachega
1192107 | Caio Cezar
ID | Requisitos principais | Classificação | Tamanho | Sprint | Ponto Feitos: | 100
1º Modulo
RP7 | Fazer ser criado uma Planilha de Riscos do Projeto | Essencial | 21 | 2ªSprint
RP8 | Fazer ser feito o Banco de Dados no Azure | Essencial | 21 | 2ªSprint
RP9 | Fazer o HLD e LLD do projeto | Essencial | 21 | 2ªSprint
RP10 | Ter uma Ferramenta de Gestão de Projeto | Essencial | 3 | 2ªSprint
RP11 | Fazer um Diagrama de Arquitetura Local (Arduíno) | Essencial | 13 | 2ªSprint
RP12 | Fazer uma Especificação do analytics | Essencial | 21 | 2ªSprint
| 2º Modulo |  |  |  | Ponto Feitos: | 60
RS1 | Criar seção para login do usuário no site | Essencial | 13 | 2ªSprint
RS3 | Criar uma tela institucional deverá ter história da empresa | Importante | 5 | 2ªSprint
RS4 | Criar uma tela institucional deverá conter a missão da empresa | Importante | 5 | 2ªSprint
RS5 | Criar uma tela institucional deverá conter a visão da empresa | Importante | 5 | 2ªSprint
RS6 | Criar uma tela institucional deverá conter os valores da empresa | Importante | 5 | 2ªSprint
RS7 | Disponibilizar o contato da empresa no site | Essencial | 3 | 2ªSprint
RS8 | Fazer uma tela de contato onde possua email, telefone e redes sociais da empresa | Importante | 3 | 2ªSprint
RS9 | Fazer a conexão entre seção de login com os dados coletados pelos sensores (Free) | Essencial | 21 | 2ªSprint
| 3º Modulo |  |  |  | Ponto Feitos: | 105
RS10 | Fazer as recomendações feitas pela empresa de acordo com as particularidades de cada planta (Premium) | Importante | 21 | 2ªSprint
RS11 | Fazer um tela contendo grid com as informações em tempo real dos sensores | Essencial | 13 | 2ªSprint
RS12 | Possibilitar que os usuários possam consultar os dados armazenados pelo sensor | Essencial | 8 | 2ªSprint
RS13 | Fazer gráficos, métricas e estatisticas a partir dos dados coletados | Essencial | 21 | 2ªSprint
RS14 | Fazer integração do banco no Azure com o site | Essencial | 21 | 2ªSprint
RB1 | Configurar o banco de dados no Azure com tabelas sobre informações de clientes, produtos e plantas. | Essencial | 8 | 2ªSprint
RB2 | Fazer integração do Arduíno com o banco de dados no Azure | Essencial | 13 | 2ªSprint
RB3 | Armazenar os dados capturados do Arduino no banco de dados | Essencial | 8 | 2ªSprint